## Sprint1
|  |  |  | Week #1 (10 hrs / week) |  | Week #2 (10 hrs / week) |  | Week #3 (10 hrs / week) | Week #4 (10 hrs / week) | Week #5 (10 hrs / week) | Week #6 (10 hrs / week) | Week #7 (10 hrs / week) | Week #8 (10 hrs / week)
Backlog Item | Task | Task Owner | Initial Estimate (Total | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D3 | D1 | D3 | D1 | D3
|  |  |  | 2023-03-07 | 2023-03-09 | 2023-03-14 | 2023-03-16 | 2023-03-21 | 2023-03-28 | 2023-04-04 | 2023-04-11 | 2023-04-18 | 2023-04-25
|  |  | Sprint Hours = 6 x 8) | 135 | 126 | 117 | 108 | 90 | 72 | 54 | 36 | 18 | 0 | Ideal Burndown
|  |  | 48 | 135 | 126 | 126 | 102 | 93 | 80 | 69 | 61 | 39 | 0 | Remaining Hrs (Total)
| Implement database functionality | David | 48 | 45 | 42 | 42 | 36 | 33 | 29 | 24 | 21 | 15 | 0
| Implement back-end | Kai, Noam | 48 | 45 | 42 | 42 | 32 | 29 | 24 | 22 | 20 | 14 | 0
| Implement front-end | Noam | 48 | 45 | 42 | 42 | 34 | 31 | 27 | 23 | 20 | 10 | 0
Team: |  | Actual | 144 | 135 | 126 | 126 | 102 | 93 | 80 | 69 | 61 | 39 | 0
Noam | 8 hours / Week | Expected | 144 | 135 | 126 | 117 | 108 | 90 | 72 | 54 | 36 | 18 | 0
Kai | 8 hours / Week | Week # | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
David | 8 hours / Week
Total Available Hours During Sprint: | 48